## Sheet1
UBND HUYỆN THẠCH HÀ BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
PHỤ LỤC 1 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN THẠCH HÀ ( Ban hành kèm theo Báo cáo số /BC-BA ngày tháng 9 năm 2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng)
STT | TÊN DỰ ÁN | TMĐT (Tỷ đồng) | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN | KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC | KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT | GHI CHÚ
| Tổng | 2340.247
I | Dự án do UBND huyện làm Chủ đầu tư
1 | Dự án Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu | 459
1.1 | Gói thầu số 01-XL: Thi công kênh Vách Nam đoạn từ K0+00 đến K1+354 |  | Thi công hoàn thành 96% khối lượng hợp đồng. Dự kiến thi công hoàn thành gói thầu và bàn giao công trình trong quý IV năm 2021 | (1)Công trình thi công trong điều kiện vừa phải duy trì mức nước thi công vừa phải đảm bảo nước tưới để sản xuất nông nghiệp nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công của công trình, (2) Công ty cổ phần xây dựng và Thương mại Bắc Á một số thời điểm không quyết liệt, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, mực nước trong kênh thấp để thi công công trình nên tiến độ chậm so với yêu cầu đề ra
1.2 | Gói thầu số 02-XL: Thi công kênh Vách Nam đoạn từ K3+154 đến K6+310 |  | Thi công hoàn thành 80% khối lượng hợp đồng. Dự kiến thi công hoàn thành gói thầu trong quý IV năm 2021 | (1)Công trình thi công trong điều kiện vừa phải duy trì mức nước thi công vừa phải đảm bảo nước tưới để sản xuất nông nghiệp nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công của công trình, (2) Nhiều đơn vị thi công chậm trễ không tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, mực nước trong kênh thấp để thi công công trình nên tiến độ chậm so với yêu cầu đề ra | Các hạng mục thi công chân kè và mái kè cần duy trì mục nước thấp mới triển khai thi công được. Đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng nông nghiệp phối hợp với BQL dự án duy trì mực nước tối thiểu trong kênh để các đơn vị thi công đấy nhanh tiến độ hoàn thành gói thầu trong quý IV/2021
1.3 | Gói thầu số 03-XL: Thi công kênh Vách Nam đoạn từ K6+310 đến K8+304 |  | Đã thi công hoàn thành khoảng 98% giá trị khối lượng theo hợp đồng đã ký
1.4 | Gói thầu số 04-XL: Thi công tuyến kênh nhánh số 1, số 2; Cống Voọc Sim 2; thi công hệ thống trạm bơm và kênh tưới sau trạm bơm; hệ thống điện và các tuyến đường công vụ phục vụ thi công |  | Đã thi công hoàn thành, đang hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng
2 | Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị thạch hà, huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh | 852 | Hiện nay, (1)Chủ đầu tư đang trình AFD xin ý kiến không phản bác về KHLCNT và Hồ sơ Quan tâm các gói thầu Tư vấn lập Thiết kế BVTC, Tư vấn kiểm toán, Tư vấn GS TĐC, (2) Phối hợp với đơn vị tư vấn đánh giá HSQT gói thầu tư vấn Quốc tế HTKT và tăng cường năng lực (mở thầu ngày 06/8/2021), (3) Phối hợp với HĐ BT HT và TĐC thực hiện kiểm đếm GPMB hạng mục khu tái định cư và hồ điều hòa. | (1) Công tác cho ý kiến không phản bác của AFD chậm (thông thường khoảng 1 tháng/1 nội dung phải xin ý kiến AFD) ảnh hướng chung đến tiến độ thực hiện các gói thầu, Gói thầu Tư vấn Quốc tế HTKT và tăng cường năng lực thực hiện chậm so với tiến đồ đề ra nên ảnh hưởng đến tiến độ chung của cả dự án. Nguồn vốn để thực hiện công tác GPMB nắm 2021 chưa được bố trí | (1) Đề xuất UBND huyện phân bổ nguồn vốn đối ứng để thực hện công tác GPMB 30 tỷ đồng theo Phương án bố trí nguồn vốn đối ứng đã được Tường trực HĐND thông qua tại văn bản số 341/TT-HĐND ngày 09/9/2020, (2) đề nghị UBND huyện đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn vốn 70 tỷ đồng theo phương án đã được TT HĐND tỉnh thông qua tại văn bản số 429/HĐND ngày 21/9/2021. (3)Hiện nay, Bộ tư pháp vẫn chưa cấp ý kiến pháp lý cho Dự án,(4) dự án chưa được bố sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (UBND tinh đã có VB đề xuất số 2263/UBND-TH2 ngày 15/4/2021)
3 | Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã chịu ảnh hưởng bởi dự án khai thác mỏ sắt thạch khê (đề án 946) (giai đoạn 2) | 118.591
3.1 | Dự án TP1: Đường trục ngang khu du lịch biển Văn Trị |  | Đang công khai đền bù GPMB
3.2 | Dự án TP2: Đường trục xã Thạch Thắng |  | Đã hoàn thành nền đường, 60% các công trình trên tuyến
3.3 | Dự án TP3: Đường giao thông nông thôn xã Thạch Hải |  | Đã hoàn thành nền đường tuyến 2 và tuyến 3, đang thi công rãnh tuyến 3 | Tuyến 1 đang vướng mắc mặt bằng nên chưa thể triển khai thi công
3.4 | Dự án TP4: Đường giao thông phục vụ sản xuất muối và nuôi trồng thủy sản xã Thạch Bàn |  | Đang thi công nền đường tuyến số 1, đã hoàn thiện nền và cống tuyến số 2.
3.5 | Dự án TP5: Nâng cấp cống Vĩnh Thịnh và nạo vét kênh dẫn, xã Thạch Khê |  | Chuẩn bị triển khai thi công
3.6 | Dự án TP6: Nâng cấp cống Khe Biền xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà |  | Đã triển khai thi công đạt 70% khối lượng
3.7 | Dự án TP7: Kênh tiêu úng phục vụ sản xuất và dân sinh xã Thạch Hải |  | Đã triển khai thi công đạt 50% khối lượng
3.8 | Dự án TP8: Nhà văn hóa cộng đồng xã Thạch Trị |  | Thi công xong xây tường, đang thi công ván khuôn sàn cost 4.5, ước đạt 50% khối lượng
3.9 | Dự án TP9: Nâng cấp chợ Động xã Thạch Hội |  | Thi công xong hàng rào, xong tường ki ốt; xây rảnh thoat nước, ước đạt 60% khối lượng
3.10 | Dự án TP10: Mạng lưới cấp nước sạch xã Thạch Khê |  | Thi công đạt khoảng 30% giá trị khối lượng theo hợp đồng đã ký | Đang hoàn thiện thủ tục cấp phép thi công đoạn qua cầu Đò Hà
3.11 | Dự án TP11: Mạng lưới cấp nước sạch xã Tượng Sơn |  | Thi công đạt khoảng 30% giá trị khối lượng theo hợp đồng đã ký | Đang hoàn thiện thủ tục xin điều chỉnh tuyến ống đoạn đi qua đường tỉnh lộ ĐT550 và xin cấp phép đoạn qua đê, qua sông
4 | Các dự án khắc phục hậu quả thiên tai tháng 10/2020 được UBND tỉnh phân bổ kinh phí tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 08/01/2021
4.1 | Khôi phục, nâng cấp cầu dân sinh Hói Trẻn thôn Tân Hòa, xã Tân Lâm Hương | 5.6 | Chuẩn bị triển khai thi công
4.2 | Sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh từ kênh N1-6-5 (đoạn từ tỉnh lộ 17 đến đường tránh 1B), xã Tân Lâm Hương | 1 | Đang triển khai thi công, khối lượng ước đạt 50% giá trị theo hợp đồng | Phụ thuộc vào nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp
4.3 | Sửa chữa, nâng cấp kênh mương nội đồng thôn Thọ và thôn Phú Quý, Xã Thạch Liên | 2 | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu
4.4 | Sửa chữa, nâng cấp cống tiêu thoát Cồn Nàng thôn Hòa Bình, xã Thạch Thắng | 1 | Đã thi công hoàn thành, đang chuẩn bị bàn giao công trình đưa vào sử dụng
4.5 | Khôi phục công tiêu thoát qua kênh N7 thôn Cao Thắng, xã Thạch Thắng | 0.9 | Đang triển khai thi công, khối lượng ước đạt 80% giá trị theo hợp đồng | Phụ thuộc vào nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp
4.6 | Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm và hệ thống kênh tưới thôn Hương Giang, xã Việt Tiến | 2 | Thi công hoàn thành khoảng 90% giá trị khối lượng theo hợp đồng
5 | Đường Thạch Long - Đò Điệm | 90 | Đang trình Sở giao thông, UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi
6 | Hạ tầng tái định cư phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị thạch hà, huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh | 12.92 | Đang trình thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự toán để triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu
7 | Nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã phục vụ dân sinh, sản xuất, chăn nuôi xã Thạch Vĩnh và tuyến liên xã LX05, huyện Thạch Hà - giai đoạn 2 | 13.08 | - Đang trình phê duyệt E-HSMT - Chuẩn bị đăng E-HSMT
8 | Đường huyện lộ ĐH.102 (Thị trấn Thạch Hà - Thạch Hương) đoạn từ Km3 +100-Km9+200, GĐ1 | 43 | Đã thi công hoàn thành công trình, đang tiến hành các thủ tục để bàn giao,
9 | Đường huyện lộ ĐH.102 (Thị trấn Thạch Hà - Thạch Hương) đoạn từ Km3 +100-Km9+200, GĐ2 |  | - Đã đăng E-HSMT trên trang đấu thầu.
10 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông từ cầu Phủ 2 đi thông Sơn Trình, Thạch Lâm, Thạch Hà | 24.946 | Đang triển khai thi công bóc phong hóa
11 | Củng cố, nâng cấp tuyến đê Hữu Phủ đoạn từ cầu Cửa Sót đến núi Nam Giới, huyện Thạch Hà (giai đoạn 1) | 80.4 | Thi công được 65% khối lượng,
12 | Củng cố, nâng cấp tuyến đê Hữu Phủ đoạn từ cầu Cửa Sót đến núi Nam Giới, huyện Thạch Hà (giai đoạn 2) |  | Chuẩn bị khởi công công trình
13 | Dự án Xử lý cấp bách đê Hữu Phủ đoạn từ K10+00 đến K15+315, huyện Thạch Hà (giai đoạn 1) | 130 | Đang tổ chức lựa chọn nhà thi công xây dựng giai đoạn 1 | Đến tháng 6 mới có Quyết định gia hạn nguồn vốn, dẫn tới quá trình hoàn thiện hồ sơ, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công vào giai đoạn mưa bão
II | Dự án do Ban quản lý làm Chủ đầu tư
1 | Đường gom qua địa bàn xã Phù Việt | 6.2 | Thi công 50% khối lượng đất đắp nền đường và thi công các công trên tuyến | Hiện nay, trên tuyến còn vướng khoảng 40 chưa thể thi công được do 02 hộ đang cản trở thi công. UBND xã Việt Tiến đang lên kế hoạch thực hiện bảo vệ thi công công trình | UBND huyện chỉ đạo UBND xã Việt Tiến sớm ban hành kế hoạch Bảo vệ thi công công trình
2 | Chỉnh trang hệ thống cây xanh trên địa bàn thị trấn Thạch Hà: | 7.1 | Hoàn thành 80% khối lượng công việc theo hợp đồng |  | Kiến nghị UBND huyện phân bổ nguồn vốn còn thiếu để thi công hoàn thành công trình
3 | Lắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường Huyện lộ 03 với đường Quốc lộ 15B tại xã Thạch Văn và nút giao đường trục chính xã Thạch Long với Quốc lộ 15B | 2.9 | Công trình khởi công từ tháng 8/2021, đã hoàn thành 30% khối lượng hợp đồng | Do tình hình covid nên việc vận chuyển thiết bị bị chậm so với yêu cầu; nhân lực lắp đặt nằm trong vùng giãn cách nên việc huy động gặp nhiêu khó khăn | Kiến nghị UBND huyện phân bổ nguồn vốn còn thiếu để thi công hoàn thành công trình
4 | Nâng cấp cổng thông tin điện tử huyện Thạch Hà; hiệu chỉnh, triển khai hệ thống theo dõi chỉ đạo điều hành của lãnh đạo huyện và mua sắm, bổ sung trang thiết bị CNTT tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn | 9.6 | Công trình khởi công từ tháng 8/2021. Đang triển khai tập huấn dịch vụ công mức độ 3,4 tại các xã Thị trấn | Do tình hình covid nên việc triển khai đào tạo, tập huấn bị chậm so với yêu cầu. Việc cung cấp thiết bị bị chậm do công tác vận chuyển bị gián đoạn từ vùng dịch | Kiến nghị UBND huyện phân bổ nguồn vốn còn thiếu để thi công hoàn thành công trình
5 | Cầu Phường, xã Việt Tiến: | 7.4 | Công trình khởi công từ tháng 8/2021. Đơn vị đang triển khai thi công đường hai đầu cầu và đúc cọc, đúc dầm | Công trình khởi công vào đấu tháng 8, điều kiện thi công giữa lòng sông nên gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi thời tiết. BQL đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các mố cầu trong tháng 9/2021 | Kiến nghị UBND huyện phân bổ nguồn vốn còn thiếu để thi công hoàn thành công trình
6 | Đường giao thông từ khu vực hạ tầng tái định cư dự án AFD tại thôn Gia Ngãi 1 đến sông Vách Nam, xã Thạch Long | 3.4 | Công trình khởi công từ tháng 8/2021, đến nay đã thi công cơ bản hoàn thành hạng mục mương thoát nước | Hiện nay, trên tuyến đang vướng 01 hộ chưa GPMB, BQL dự án đang phối hợp HĐBT HT và TĐC đẩy nhanh tiến độ GPMB đề thi công công trình | Kiến nghị UBND huyện phân bổ nguồn vốn còn thiếu để thi công hoàn thành công trình
7 | Đường trục ngang ven biển huyện Thạch Hà | 164 | Đang hoàn thiện hợp đồng tư vấn khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi | Dự án chưa được phân bổ nguồn vốn chuẩn bị dự án
8 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ UBND xã Thạch Trị đến Miếu Ao | 4.7 | Công trình chuẩn bị triển khai thi công công trình | Dự án chưa được phân bổ nguồn vốn để triển khai thi công | Kiến nghị UBND huyện phân bổ nguồn vốn để triển khai thi công công trình
9 | Đường trục chính xã Lưu Vĩnh Sơn | 48.15 | - Đang trình sở GTVT thẩm định BCNCKT - Phê duyệt BCNCKT; Lựa chọn đơn vị TVTK bước Bản vẽ thi công
10 | Nâng cấp, mở rộng đường giao thông trục chính xã Nam Điền | 6.5 | - Đã hoàn thiện tuyến 03 - Đang thi công tuyến nền, mặt đường tuyến 01,02
11 | Đường giao thông liên xã Ngọc Sơn - Lưu Vĩnh Sơn | 10.96 | - Đang thi công hạng mục cọc khoan nhồi của cầu - phong hóa 200m nền đường | Hiện nay, trên tuyến đang vướng một số hộ chưa GPMB, BQL dự án đang phối hợp UBND xã Lưu Vĩnh Sơn , UBND xã Ngọc Sơn đẩy nhanh tiến độ GPMB đề thi công công trình
12 | Nâng cấp, cải tạo đường Phú – Tân - Xuân từ thành phố Hà Tĩnh đến Quốc Lộ 1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh | 14 | - Đang lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật
13 | Cầu ông Thọ, xã Thạch Xuân | 4.37 | - Đã lựa chọn đơn vị thi công - Đã bàn giao mốc và phạm vi thi công cầu cho UBND xã Thạch Xuân
14 | Đường giao thông từ Quốc lộ 15B đến khu dân cư mẫu thôn Hội Tiến, xã Thạch Hội | 13 | Đang thi công nền đường và các cống trên tuyến
15 | Nâng cấp mở rộng đường giao thông từ Quốc lộ 15B đến khu du lịch biển Văn trị, xã Thạch Văn | 25 | Đang trình Sở giao thông thẩm định Bản vẽ thi công
16 | Sửa chữa chống xuống cấp Trụ sở Huyện ủy Thạch Hà: | 7 | Hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng | Mặc dù Chủ đầu tư đã nhiều lần đôn đốc, tuy nhiên đến nay đơn vị thi công (Công ty CP Dũng Đàn) không phối hợp thực hiện quyết toán hoàn thành công trình. Thời gian thực hiện hợp đồng 9/2019-3/2020. | Kiến nghị UBND huyện có chỉ đạo đối với Công ty CP Dũng Đàn phối hợp Chủ đầu tư quyết toán hoàn thành dự án theo quy định.
17 | Nâng cấp cơ sở vật chất Trạm Y tế Việt Tiến | 1 | Thời gian thi công tháng 7/2021-11/2021. Đến nay đã thi công cơ bản hoàn thành các hạng mục, dự kiến bàn giao cho đơn vị sử dụng trong tháng 9/2021.
18 | Nâng cấp các dãy nhà học, Trường THCS Nguyễn Thiếp | 3 | Thời gian thi công tháng 7/2021-10/2021. Đến nay, theo hồ sơ thiết kế công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục.
19 | Khối phòng hành chính và phục vụ học tập, Trường Tiểu học Thạch Ngọc | 5 | Thời gian thi công tháng 8/2021-2/2022. Đến nay đơn vị thi công đã hoàn thành phần móng, đổ trụ tầng 1
20 | Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Thạch Hà | 7 | Đã hoàn thành tô chức lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng công trình.
21 | Nhà học 02 tầng 06 phòng Trường Mầm non Thạch Tiến và các hạng mục phụ trợ | 9 | Đã thểm định xong hồ sơ thiết kế, đang trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.
22 | Mua sắm và lắp đặt Smart tivi phục vụ dạy học trên địa bàn huyện Thạch Hà năm 2021 | 3.4 | Đã hoàn thành tô chức lựa chọn nhà thầu, nhà thầu đang đặt hàng chuẩn bị cung cấp thiết bị.
23 | Quy hoạch điều chỉnh công viên Lý Tự Trọng | 0.371 | Thời gian thực hiện theo HĐ từ tháng 3/2021 đến tháng 5/2021. Đơn vị tư vấn đã báo cáo thống nhất phương án tại UBND huyện. Báo cáo và đang tiếp thu chính sửa ý kiến của Ban thường vụ Huyện ủy |  | Do ảnh hưởng của dịch bênh Covid-19 nên không thực hiện được theo đúng tiến độ
24 | Quy hoạch chung thị trấn Thạch Hà | 2.743 | Thời gian thực hiện theo HĐ từ tháng 3/2021 đến tháng 10/2021. Hiện tại tư vấn đã báo cáo lần 1 tại UBND huyện vào ngày 10/8/2021. Ban quản lý đã gửi văn bản xin ý kiến các phòng, ngành và đang tổng hợp để tư vấn chỉnh sửa |  | Do ảnh hưởng của dịch bênh Covid-19 nên tư vấn ở Hà Nội không vào báo cáo trực tiếp được. Ảnh hưởng đến tiến độ lập quy hoạch.
25 | Sữa chữa chống xuống cấp Trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Thạch Hà | 5 | Đang trình thẩm định tại phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
26 | Trạm y tế xã Thạch Văn | 4.4 | Thi công xong phần sàn tầng 2, đang thi công ván khuôn sàn mái, thi công hàng rào; ước đạt 50% khối lượng
27 | Nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Nguyễn Trung Thiên | 2.49 | Thi công xong phần sàn tầng 2, đang thi công ván khuôn sàn mái. Ước đạt 50% khối lượng
28 | Nâng cấp sân trường và các hạng mục phụ trợ, Trường THCS Lê Hồng Phong | 1.89 | Thi công xong phần lát sân, mương thoát nước, đang thi công ốp đá bồn hoa; ước đạt 80% khối lượng
29 | Khối phòng hỗ trợ học tập 2 tầng 8 phòng Trường Tiểu học và THCS Thạch Hội | 4.98 | Thi công xong móng công trình, đang xây tường tầng 1 đạt, ước đạt 25%.
30 | Xây dựng nhà học 2 tầng 6 phòng, bếp ăn bán trú, phòng phục vụ học tập và khuôn viên, Trường Mầm non Thạch Lạc (cơ sở 2) | 13 | Triển khai thi công san nền công trình.
31 | Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất trường Mầm non Đỉnh Bàn | 1.17 | Thi công xong sân, mương thoát nước, xong mái che; đang thi công hàng rào. Ước đạt 70% khối lượng
32 | Hệ thống kênh mương nội đồng qua các thôn Lộc Nội, Quyết Tiến, Tân Thanh, xã Thạch Xuân | 2.5 | Đang triển khai thi công đạt 70% khối lượng
33 | Trạm bơm và kênh tưới thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn | 1.75 | Đang triển khai thi công đạt 90% khối lượng
34 | Nhà học Trường mầm non Thạch Hải | 7 | Đang tiến hành lựa chọn nhà thầu
35 | Đường giao thông liên thôn Tân Tiến - Bắc Tiến, xã Thạch Ngọc | 6.7 | Hoàn thành được 80% khối lượng theo hợp đồng
36 | Nhà hành chính quản trị và các phòng phục vụ học tập, các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Tượng Sơn, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà | 10 | Đang thẩm định BCKTKT
III | Các dự án nhận ủy thác quản lý
1 | Nâng cấp hệ thống cấp nước xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà | 12.576 | Thi công đạt 80% giá trị khối lượng theo hợp đồng đã ký | Đang trình UBND tỉnh chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng và điều chỉnh phụ lục hợp đồng xây lắp
2 | Trường THPT Lý Tự Trọng (hạng mục Nhà học 4 tầng 20 phòng) | 20.56 | Thi công đạt 95% khối lượng theo hợp đồng | Do năng lực nhà thầu còn yếu kém nên kéo dài thời gian thi công so với kế hoạch đề ra
3 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt Khe Xai, huyện Thạch Hà | 44 | Đã khởi công xây dựng công trình. Tiến độ từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2022
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN